## Planning
| Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Decembre |  |  |  | Janvier |  |  |  | Fevrier |  |  |  | Mars
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Réunion | Octobre S2: Planification; Novembre S2: CSC souhaite faire avec nous; Janvier S2: FCPE, ALOD, CSC; Fevrier S2: FCPE, ALOD, CSC; Mars S1: FCPE, ALOD, CSC; Mars S3: FCPE, ALOD, CSC
Définition organisation globale | Janvier S2: FCPE, ALOD, CSC
Définition planning bénévoles | Decembre S1: FCPE, ALOD; Decembre S2: Meme que l'année derniere | https://alod.fr/benevoles/#/gestion/36
Demande autorisation Déambulation | Decembre S1: Xavier, Brice
Invitation Elus, Ecoles, …
Réservation Stand, table, barrière | Decembre S1: Xavier, Brice
Récuperation des Stand, table, barrière | Mars S3: CSC
Retour des Stand, table, barrière | Mars S4: CSC
Réservation de la sono | Decembre S1: Xavier, Brice
Récuperation de la sono | Mars S3: CSC
Retour de la sono | Mars S4: CSC
Réservation des verres et assiettes UFOLEP | Mars S1: Brice
Récupération des verres et assiettes UFOLEP | Mars S3: Brice
Retour des verres et assiettes UFOLEP | Mars S4: Brice
Réservation Tireuse (VNB) | Mars S2: Brice
Récuperation Tireuse (VNB) | Mars S3: Brice
Retour Tireuse (VNB) | Mars S4: Brice
Demande crépière FCPE | Mars S3: Manuelle, Bénédicte, Pauline
Retour Crépère FCPE | Mars S4: Manuelle, Bénédicte, Pauline
Commande Confettis | Janvier S1: Brice
Affiche | Fevrier S2: Brice
Demande Bénévoles | Fevrier S4: FCPE | https://alod.fr/benevoles/#/36
Flyer Cahier | Mars S2: Pas de flyer ca polue
Relance | Mars S2: Brice/ALOD
Tarif | Mars S3: Brice/Xavier
Fanfare | Janvier S2: CSC
Animations | Janvier S2: CSC
Check Maquillage | Mars S2: FCPE
Liste des courses | Mars S1: Idem que l'année derniere
Commande des courses
Récuperation des courses | Mars S3: Brice
Retour surplus des courses | Mars S4: Garde le reste pour la FE

## Feuil2
Valider la sécurisation du muret du quai par les bénévoles du CSC (accessoire de sécu)
bloquage du cortège (banderole à tenir par au minimum 3 adulte, mesure de 4m) à décorrer par le périsco, sur balais
Autant de bénévole de sécurité que l'année dernière a ajouter sur l'avant si bonus de monde
Pas de vente au départ
Stand maquillage si 5 maquilleurs dès 14h
Préparation des crèpes du vendredi (400 à faire + 200 à faire sur le moment si besoin)
4 personnes par tranches (2 prépas et 2 caisses)
popcorn
2 barbapapa
2 becs de pils
Jus de pommes Prévoir 30L
Prévoir Craies pour départ

## Feuil1
Proposition de mobiliser les enfants pour gereer l'avancement du cortège
Proposition de mobilisation des seniors du CSC pour gerer la sécu du quai
Proposition de création d'un char, avec le CSC créneau à fixer
demande d'interdiction a partir du smeadi 8h, avec fermture du chemin bleu
Ré"servation jeu en bois pour investir l'interreieur du CSC
Programation temps Apéro après 18h
Machine popcorn
Machine à barbapap | (Bénédicte)
Prochaine réunion à fixé début janvier

## Courses
| PrixU | Qte totale
Farine Bio (Kg) | 1.15 | 9 | 10.35
Lait Bio (L) | 1.09 | 18 | 19.62
Œuf Bio (x10) | 4.5 | 9 | 40.5 | Nathalie/Franck
Beurre Bio (500g) | 6.65 | 1 | 6.65
Fut de bieres (30L) | 75 | 4 | 300
Tireuse | 25 | 0 | 0
Jus bio (3L) | 8.15 | 10 | 81.5 | 381.5
Sirop | 2.2 | 5 | 11
Coca (1,25L) | 1.52 | 12 | 18.24
Sucre (Kg) | 3.5 | 15 | 52.5
Machine Barbapapa | 39 | 1 | 39
colorant rose | 8.18 | 1 | 8.18
batonnets (200) | 7.2 | 1 | 7.2 | 106.88
craies | 1 | 0 | 0 | Reste de l'année dernière
rubalise | 2 | 0 | 0 | Reste de l'année dernière
Maquillage | 9 | 0 | 0 | Reste de l'année dernière
Confettis (10Kg) | 21.9 | 2 | 43.8 |  |  | https://www.izdeguiz.com/decoration-festive/2616-sachet-de-10-kg-de-confettis-multicolores-8004761044749.html
Sopalain (8 Rouleaux) | 3.9 | 2 | 7.8
Fond de caisse | 109 | 1 | 130 | 181.6
Dépenses réelles |  |  | 776.34
Recette Réelle |  |  | 1580
Bénéfices Réels |  |  | 803.66
| Barbapapa | Crepes | Bieres | Jus pomme/Soda
Nb de vente prévue | 200 | 270 | 480 | 168
Achat | 0.5344 | 0.28563 | 0.625 | 0.59369
Revente | 1 | 1 | 2 | 1
Gain | 0.4656 | 0.71437 | 1.375 | 0.40631 |  | NET (Hors frais fixe)
Recette Théorique | 200 | 270 | 960 | 168 | 1598 | 1416.4
Benefice Théorique | 93.12 | 192.88 | 660 | 68.26 | 1014.26 | 832.66

## Bilan
| Commentaires | Idées
Les bonnes parties ! :
Char du périscolaire, super | Super, à refaire
Le Bio | tout bio, ton bon :)
Bière 4 futs | Tout bu | prévoir 2 futs de plus
cidre | 30 bt suffisant
jus de pomme | 17L pas assez, terminé à 17h | prévoir 30L
Rupture de crèpes à 17h30 | à mon avis pas prévoir plus
Confettis | Pas assez jusqu’à la fin de la déambulation malgré restriction sur plateauALOD | Prévoir 20Kg
Les perfectibles:
Mauvais son du micro | Avoir une Sono fixe en haut et une autre en bas, pas besoin dans la déambulation
Trop d'œuf | Environ 110 œufs en trop | Revoir la recette (1Kg Farine, 2Litres Lait, 12 Oeufs au lieu de 18)
Préparatifs:
Renouveler les demandes de bénévoles en début de semaine avant l'évenement
Vente des 270 crèpes en 1H | Ajout de 150crèpes OuAjout de popcorn
Déambulation
Ralentir la descente
Gere la conso de confettis
Sur site
File de commande pour nourriture | Bien fonctionné
Avoir un TPE
Bilan financier: | identifier le(s) écarts | Pas tout vendu en boisson (reste pour la fête des écoles)
Prévisionnel | 1100
Réel | 800 | Augmenter fond de caisse (plus de pièce) +150€
Remboursement:
Brice 25€ | BatMobile/Œufs | OK
Benedicte ???€ | Barbe à papa | OK